# ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305001, г. Курск, ул. А.Невского, 7, тел. 56-08-86, 56-59-27

# Р Е Ш Е Н И Е

| 13 августа 2010 года | № 68/619 |
| --- | --- |

г.Курск

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Курской области по подготовке и проведению единого дня голосования на выборах в органы местного самоуправления Курской области

10 октября 2010 года

Руководствуясь статьей 23 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах» Избирательная комиссия Курской области РЕШИЛА:

- Утвердить   Комплекс   мероприятий   по подготовке и проведению единого дня голосования   на выборах в органы местного самоуправления Курской области 10 октября 2010 года (прилагается).

- Контроль   за   выполнением   Комплекса   мероприятий по подготовке и проведению единого дня голосования   на выборах в органы местного самоуправления 10 октября 2010 года возложить  на заместителя Председателя Избирательной комиссии Курской области Т.А. Бахтину.

- Опубликовать настоящее решение в тематическом сборнике «Вестник Избирательной комиссии Курской области».

Председатель

Избирательной комиссии                                                                                         Г.Д. Заика

Секретарь

Избирательной комиссии                                                                                        С.Я. Мальцев

УТВЕРЖДЕН

решением Избирательной                                комиссии Курской области

от « 13 » августа 2010 года №68/619

## Комплекс мероприятий

### Избирательной комиссии Курской области

по подготовке и проведению единого дня голосования на выборах в органы местного самоуправления Курской области 10 октября 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления Курской области |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | По мере назначения | С.Я. Мальцев, управление информационного центра Избирательной комиссии Курской области |

Ыос

| 1 | 2 |  | 3 ¦4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления |  | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий |  | Т.А. Бахтина, управления аппарата Избирательной комиссии Курской области (по направлениям деятельности) |  |  |
| 1.3 |  | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления |  | Весь период |  | С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |  |
| 1.4 |  | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц |  | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) |  | С.Я. Мальцев, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |  |

| 1.5 |  |  |  |  | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления |  |  | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов до дня голосования |  |  |  |  | С.Я. Мальцев, управление по работе с территориями, документационного и кадрового обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления |  | Весь период |  |  |  |  |  | С.Я. Мальцев, управления аппарата Избирательной комиссии Курской области (по направлениям деятельности) |  |
| 2.2 |  |  | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке к использованию и использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний в соответствии с решением Избирательной комиссии Курской области «О Плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов в органы местного самоуправления Курской области в единый день голосования 10 октября 2010 года» |  |  |  |  |  | Весь период |  | С.Я. Мальцев, управление информационного центра Избирательной комиссии Курской области |  |  |
| 2.3 |  |  | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления |  |  |  |  |  | Весь период |  | С.Я. Мальцев, управления аппарата Избирательной комиссии Курской области (по направлениям деятельности) |  |  |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Разработка и утверждение медиаплана сопровождения подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | До 19 июля 2010 года | М.Н. Гребенькова, управление информационного центра Избирательной комиссии Курской области |  |  |  |
| 3.2 |  | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведении выборов в органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | 9 октября 2010 года (о ходе подготовки выборов) 19 марта 2010 года (о проведении и общих результатах выборов) | С.Я. Мальцев, управления аппарата Избирательной комиссии Курской области (по направлениям деятельности) |  |  |  |
| 3.3 | #### Подготовка информационно- |  |  |  |  |  | Весь период |  |  |  |  |  |  |
|  | аналитических материалов для |  |  |  |  |  | (в соответствии |  |  |  |  |  |  |
|  | выступлений Председателя |  |  |  |  |  | с утвержденным медиа- |  |  | управления аппарата Избирательной комиссии Курской области (по направлениям деятельности) |  |  |  |
|  | Избирательной комиссии Курской области |  |  |  |  |  | планом) |  |  | Комиссии Курской области |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (по направлениям деятельности) |  |  |  |
| 3.4 | Образование и обеспечение работы |  |  |  |  |  | В соответствии с |  |  | Т.А. Тесленко, управление |  |  |  |
|  | Информационного центра |  |  |  |  |  | распоряжением |  |  | информационного центра |  |  |  |
|  | «Единый день голосования на выборах |  |  |  |  |  | Председателя |  |  | Избирательной комиссии Курской ,,области |  |  |  |
|  | в органы местного самоуправления - марта |  |  |  |  |  | ##### Избирательной комиссии |  |  | области, соответствующая Рабочая группа |  |  |  |
|  | 10 октября 2010 года» в Избирательной комиссии Курской области |  |  |  |  |  | Курской области |  |  |  |  |  |  |

| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов в органы местного самоуправления | 10 октября 2010 года | Т.А. Бахтина, С.Я. Мальцев, управление правового и организационно-методического обеспечения, управление по работе с территориями, документационного и кадрового обеспечения Избирательной комиссии ###### Курской области |
| 4.2 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Курской области вопроса о работе избирательных комиссий муниципальных образований с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | До 20 октября 2010 года | С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |

Медиаплан сопровождения подготовки и проведения

выборов в единый день голосования на территории Курской области

в органы местного самоуправления

10 октября 2010 года

| Информационные поводы (этапы избирательной кампании) | Сроки информи- рования СМИ | Целевые СМИ и другие медиаресурсы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Периодические печатные издания | Телерадио- компании | Ресурсы сети Интернет |
| 1. Сообщение о начале избирательных кампаний, выдвижения кандидатов (сведения о количестве выборов, территориях их проведения, разъяснения избирательного законодательства и избирательных прав граждан) Источник информации - Г.Д. Заика | 21 июля 2010 года 28 июля 2010 года | Областные газеты: «Курская правда», «Курск», «Курский вестник», «Хорошие новости», «Друг для друга», «Курские известия», «Единая Россия», «Голос народа». Районные газеты, на территории распространения которых проводятся выборы | ГТРК «Курск», ТРК «Сейм», ТК «ТАКТ», радио «Курс» | Сайт ИККО, сайт ЦИК РФ, ИА «Курсксити», Информационный портал «Курсквеб», ИТАР-ТАСС (С. Быхун) |
| 2. Опубликование перечня периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять кандидатам возможность и равные условия проведения предвыборной агитации Источник информации - территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований | Не позднее 19 июля 2010 года Не позднее 26 августа 2010 года |  |  | Сайт ИККО, сайт ЦИК РФ |
| 3. Информирование молодежи о начале избирательной кампании (в т.ч. о возможности выдвигаться кандидатами в депутаты с 18 лет) Источник информации – Г.Д. Заика, Т.А. Бахтина | С 21 по 28 июля 2010 года | Газета «Молодая гвардия» - приложение к газете «Курск», |  | Сайт ИККО, сайт ЦИК РФ |
| 4. Сообщения о завершении выдвижения и регистрации кандидатов Источник информации - Г.Д. Заика | 25-27 августа 2010 года | Областные газеты: «Курская правда», «Курск», «Курский вестник», «Хорошие новости», «Друг для друга», «Курские известия», «Единая Россия», «Голос народа». | ГТРК «Курск», ТРК «Сейм», ТК «ТАКТ», радио «Курс» | Сайт ИККО, сайт ЦИК РФ, ИА «Курсксити», Информационный портал «Курсквеб» |
| 5. Сообщение о начале предвыборной агитации в СМИ Источник информации – Г.Д. Заика, Т.А. Бахтина | 10-11 сентября 2010 года | Областные газеты: «Курская правда», «Курск», «Курский вестник», «Хорошие новости», «Друг для друга», «Курские известия», «Единая Россия», «Голос народа». Районные газеты, на территории распространения которых проводятся выборы | ГТРК «Курск», ТРК «Сейм», ТК «ТАКТ», радио «Курс» | Сайт ИККО, сайт ЦИК РФ, ИА «Курсксити», Информационный портал «Курсквеб», ИТАР-ТАСС (С. Быхун) |
| 6. Информирование о завершении избирательной кампании, работе «горячих телефонов» Информационного центра в день выборов, возможностях получения информации ГАС «Выборы» о предварительных результатах голосования. Источник информации - Г.Д. Заика, Т.А. Бахтина, С.Я. Мальцев, управление информационного центра Избирательной комиссии Курской области | 10-12 октября 2010 года | Областные газеты: «Курская правда», «Курск», «Курский вестник», «Хорошие новости», «Друг для друга», «Курские известия». Районные газеты, на территории распространения которых проводятся выборы | ГТРК «Курск», ТРК «Сейм», ТК «ТАКТ», радио «Курс» | Сайт ИККО, сайт ЦИК РФ, ИА «Курсксити», Информационный портал «Курсквеб», ИТАР-ТАСС (С. Быхун) |
| 7. Обращение Председателя Избирательной комиссии Курской области Г.Д. Заики к избирателям о важности участия в выборах | 8-10 октября 2010 г. | Областные газеты: «Курская правда» (не позднее 10 марта) «Курск» (не позднее 5 марта) | ГТРК «Курск», ТРК «Сейм», радио «Курс» | Сайт ИККО, ИА «Курсксити» |
| 8. Сообщение о предварительных итогах голосования Источник информации - Г.Д. Заика | 11 октября 2010 г. | Областные газеты: «Курская правда», «Курск», «Курский вестник», «Хорошие новости», «Друг для друга», «Курские известия», «Единая Россия», «Голос народа». | ГТРК «Курск», ТРК «Сейм», ТК «ТАКТ», радио «Курс» | Сайт ИККО, сайт ЦИК РФ, ИА «Курсксити», Информационный портал «Курсквеб», ИТАР-ТАСС (С. Быхун) |
| 9. Пресс-конференция по итогам выборов в органы местного самоуправления Источник информации - Г.Д. Заика, Т.А. Бахтина, С.Я. Мальцев, председатели муниципальных избирательных комиссий | 14 октября 2010 г. | Представители СМИ, желающие принять участие в пресс-конференции |  |  |

 Рассылка информации по электронной почте или по факсу, интервью, комментарии при личной встрече или по телефону