избирательная  комиссия  курской  области

305001,   г. Курск,  ул. А. Невского, 7,  тел. 56-08-86, факс 56-59-27

Р Е Ш Е Н И Е

10 ноября 2009года                                                                 №58/478

г. Курск

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Курской области по подготовке и проведению единого дня голосования на выборах в органы местного самоуправления Курской области

14 марта 2010 года

Руководствуясь статьей 20 Закона Курской области «Избирательный кодекс Курской области», Избирательная комиссия Курской области РЕШИЛА:

- Утвердить   Комплекс   мероприятий  Избирательной комиссии Курской области по подготовке и проведению единого дня голосования   на выборах в органы местного самоуправления Курской области 14 марта 2010 года (прилагается).

- Возложить   контроль   за   выполнением   Комплекса   мероприятий Избирательной комиссии Курской области по подготовке и проведению единого дня голосования   на выборах в органы местного самоуправления 14 марта 2010 года на заместителя Председателя Избирательной комиссии Курской области Т.А. Бахтину.

- Опубликовать настоящее решение в тематическом сборнике «Вестник Избирательной комиссии Курской области».

Председатель

Избирательной комиссии                                                           Г.Д. Заика

Секретарь

Избирательной комиссии                                                             С.Я. Мальцев

УТВЕРЖДЕН

решением Избирательной                                комиссии Курской области

от «10 » ноября 2009 года №58/478

## Комплекс мероприятий

### Избирательной комиссии Курской области

по подготовке и проведению единого дня голосования на выборах в органы местного самоуправления Курской области 14 марта 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления Курской области |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | По мере назначения | С.Я. Мальцев, управление информационного центра Избирательной комиссии Курской области |

Ыос

| 1 | 2 |  | 3 ¦4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления |  | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий |  | Г.Д. Заика, Т.А. Бахтина, С.Я. Мальцев, управления Избирательной комиссии Курской области (по направлениям деятельности) |  |
| 1.3 |  | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления |  | Весь период |  | С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 1.4 |  | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц |  | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) |  | С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |

| 1.5 |  |  |  |  | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления |  |  | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов до дня голосования |  |  |  |  | С.Я. Мальцев, управление по работе с территориями, документационного и кадрового обеспечения Избирательной комиссии Курской области , М.Н. Гребенькова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления |  | Весь период |  |  |  |  |  | Г.Д. Заика, Т.А. Бахтина, С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управления Избирательной комиссии Курской области (по направлениям деятельности) |  |
| 2.2 |  |  | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке к использованию и использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний в соответствии с решением Избирательной комиссии Курской области «О Плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов в органы местного самоуправления Курской области в единый день голосования 14 марта 2010 года» |  |  |  |  |  | Весь период |  | С.Я. Мальцев, управление информационного центра Избирательной комиссии Курской области |  |  |
| 2.3 |  |  | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления |  |  |  |  |  | Весь период |  | Г.Д. Заика, Т.А. Бахтина, С.Я. Мальцев, управления Избирательной комиссии Курской области (по направлениям деятельности) |  |  |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Разработка и утверждение медиаплана сопровождения подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | До 10 декабря 2009 года | М.Н. Гребенькова, управление информационного центра Избирательной комиссии Курской области |  |  |  |
| 3.2 |  | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведении выборов в органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | 12 марта 2010 года (о ходе подготовки выборов) 22 марта 2010 года (о проведении и общих результатах выборов) | С.Я. Мальцев, управления Избирательной комиссии Курской области (по направлениям деятельности), М.Н. Гребенькова |  |  |  |
| 3.3 | #### Подготовка информационно- |  |  |  |  |  | Весь период |  |  |  |  |  |  |
|  | аналитических материалов для |  |  |  |  |  | (в соответствии |  |  | С.Я. Мальцев, М.Н. Гребенькова |  |  |  |
|  | выступлений Председателя |  |  |  |  |  | с утвержденным медиа- |  |  | управления Избирательной комиссии Курской области (по направлениям деятельности) |  |  |  |
|  | Избирательной комиссии Курской области |  |  |  |  |  | планом) |  |  | Комиссии Курской области |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (по направлениям деятельности) |  |  |  |
| 3.4 | Образование и обеспечение работы |  |  |  |  |  | В соответствии с |  |  | Г.Д. Заика, Т.А. Бахтина, Т.А. Тесленко Т.А., управление |  |  |  |
|  | Информационного центра |  |  |  |  |  | распоряжением |  |  | управление информационного центра |  |  |  |
|  | «Единый день голосования на выборах |  |  |  |  |  | Председателя |  |  | Избирательной комиссии Курской ,,области |  |  |  |
|  | в органы местного самоуправления - марта |  |  |  |  |  | ##### Избирательной комиссии |  |  | области, соответствующая рабочая группагруппа |  |  |  |
|  | 14 марта 2010 года» в Избирательной комиссии Курской области |  |  |  |  |  | Курской области |  |  |  |  |  |  |

| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов в органы местного самоуправления | 14 марта 2010 года | Т.А. Бахтина, С.Я. Мальцев, управление правового и организационно-методического обеспечения, управление по работе с территориями, документационного и кадрового обеспечения Избирательной комиссии ###### Курской области, М.Н. Гребенькова |
| 4.2 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Курской области вопроса о работе избирательных комиссий муниципальных образований с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | До 14 апреля 2010 года | Г.Д. Заика, Т.А. Бахтина, С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |